## Panel de Control
Calendario de Colección · Stitch
Ingresa tu fecha de lanzamiento → tu cronograma aparece automáticamente
¿CUÁNDO Y CÓMO LANZAS? |  |  | FASES DE TU COLECCIÓN
🔍 Coolhunting e investigación
📅 Fecha de lanzamiento | 2025-09-01 |  | 2025-06-23 | 2025-07-02 12:00
⏱️ Semanas disponibles para desarrollar | 10 |  | ✏️ Diseño y fichas técnicas
👗 Tipo de colección | Colección completa | Opciones: Colección completa / Drop / Básicos | 2025-07-03 12:00 | 2025-07-13
🧵 Desarrollo de muestra
DIAGNÓSTICO DE TU CALENDARIO |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-27
🏭 Producción
Fecha de inicio del proceso | 2025-06-23 |  | 2025-07-28 | 2025-08-13 12:00
Semanas disponibles | 10 |  | 📸 Campaña y fotografía
Tiempo para diseño (sem 1-3) | 2 |  | 2025-08-14 12:00 | 2025-08-17
Tiempo para producción (sem) | 3.5 |  | 🚀 Lanzamiento
Tiempo para campaña (sem) | 2 |  | 2025-09-01 | 2025-09-01
⚠️ Tiempo mínimo — prioriza muestra y producción

## Calendario LATAM
Calendario Comercial · Latinoamérica 2025
Fechas clave para planificar tus colecciones — Colombia · México · Chile · Argentina · Perú
MES | FECHA / EVENTO | 🇨🇴 Colombia | 🇲🇽 México | 🇨🇱 Chile | 🇦🇷 Argentina | 🇵🇪 Perú | RELEVANCIA PARA MODA
ENE | Inicio temporada verano CO/MX | ✅ | ✅ | — | — | ✅ | Lanzar colección veraniega para mercados del trópico
| Pleno verano Chile y Argentina | — | — | ✅ | ✅ | — | Peak de ventas ropa de verano en Cono Sur
| Rebajas post-navidad | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Liquidación — NO lanzar colección nueva esta semana
| Colombiatex (Medellín) | ✅ | — | — | — | — | Feria de textiles — compra de materiales, networking
FEB | San Valentín (14 feb) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Alta demanda accesorios, ropa de regalo, looks de cita
| Carnaval (fecha variable) | ✅ | ✅ | — | — | — | CO/MX — ropa festiva, colores, telas livianas
| Fin temporada verano Cono Sur | — | — | ✅ | ✅ | — | Últimas semanas para vender verano en Chile/Argentina
MAR | Día de la Mujer (8 mar) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Campañas especiales — prendas con mensaje, ediciones limitadas
| Inicio otoño Cono Sur | — | — | ✅ | ✅ | — | Cambio de temporada — transición a prendas de abrigo
| Semana de la Moda Bogotá | ✅ | — | — | — | — | Colombiamoda preview — tendencias para segunda mitad del año
ABR | Semana Santa (fecha variable) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Alto tráfico — ropa de vacaciones, trajes de baño CO/MX
| Día de la Madre México (10 may) | — | ✅ | — | — | — | Preparar inventario — mes de mayor venta del año en MX
MAY | Día de la Madre Colombia (2do dom) | ✅ | — | ✅ | ✅ | ✅ | Pico de ventas más alto del año en CO — 3 semanas antes es peak de compras
| Día de la Madre México (10 may) | — | ✅ | — | — | — | Mayor fecha comercial del año en México — ropa, accesorios, regalos
| Inicio temporada invierno CO/MX | ✅ | ✅ | — | — | ✅ | Transición a prendas más abrigadas en climas altos (Bogotá, CDMX)
JUN | Inicio invierno Cono Sur | — | — | ✅ | ✅ | — | Peak de abrigos, chaquetas, capas en Chile y Argentina
| Mitad de año — balance | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Evaluar colección, liquidar inventario antes de nueva temporada
| Colombiamoda (Medellín, julio) | ✅ | — | — | — | — | Feria más importante de moda en Colombia — networking, compradores
JUL | Colombiamoda (Medellín) | ✅ | — | — | — | — | Presentar colección a compradores nacionales e internacionales
| Vacaciones mitad de año CO/MX | ✅ | ✅ | — | — | ✅ | Ropa de viaje, casual, trajes de baño para destinos de playa
| Intermoda México (Guadalajara) | — | ✅ | — | — | — | Feria de moda México — proveedores, compradores, tendencias
AGO | Back to school | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Uniformes, ropa casual juvenil — alta demanda en todos los mercados
| Preparar colección navidad | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ Si lanzas en noviembre/dic → debes estar produciendo AHORA
SEP | Inicio temporada primavera CO/MX | ✅ | ✅ | — | — | ✅ | Colores, florales, telas livianas — preparar lanzamiento
| Inicio primavera Cono Sur | — | — | ✅ | ✅ | — | Fin del invierno — transición a prendas más livianas
| Lanzar campaña para Navidad | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Contenido navideño debe iniciar en septiembre para posicionarse
OCT | Halloween (31 oct) — MX/CO | ✅ | ✅ | — | — | — | Ropa temática, accesorios — oportunidad para ediciones limitadas
| Día de Muertos (MX, 1-2 nov) | — | ✅ | — | — | — | Estética especial, florales, colores vibrantes — MX únicamente
| Pre-Black Friday — preparación | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ Inventario debe estar completo ANTES de esta fecha
NOV | Black Friday (último vier nov) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Mayor pico de ventas online del año — inventario completo indispensable
| Cyber Monday | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Continúa el pico — descuentos en canales digitales
| Inicio temporada navidad | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Ropa de fiesta, looks de cena, gift sets — alta rotación
DIC | Novenas / Posadas (1-24 dic) | ✅ | ✅ | — | — | — | CO/MX — ropa festiva, sweaters, looks de reunión familiar
| Navidad (24-25 dic) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Peak máximo — NO hacer promociones, vender a precio completo
| Año Nuevo (31 dic) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Ropa de fiesta, lentejuelas, looks de noche — alta demanda
| Post-navidad — planear 2026 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Momento ideal para definir el calendario de la próxima temporada
✅ = fecha relevante para ese país · Fondo VINO = fecha crítica máxima prioridad · Fondo ROSA = feria o evento de industria

## Cronograma
Cronograma Semana a Semana
Las fechas se calculan automáticamente desde tu fecha de lanzamiento en Panel de Control
Lanzamiento: 01/09/2025 · Semanas disponibles: 10
SEM | FECHA INICIO | FASE | TAREA PRINCIPAL | ENTREGABLE CLAVE | ESTADO
1 | 2025-06-30 | 🔍 Coolhunting | Investigación de tendencias y referentes de la temporada | Moodboard de tendencias aprobado | Pendiente
2 | 2025-07-07 | 🔍 Coolhunting | Análisis de competencia y posicionamiento de precio | Benchmark de precios y referencias | Pendiente
3 | 2025-07-14 | 🔍 Coolhunting | Definir la historia de la colección y naming | Brief creativo de la colección | Pendiente
4 | 2025-07-21 | ✏️ Diseño | Sketches iniciales y selección de siluetas | Al menos 15 sketches para revisión | Pendiente
5 | 2025-07-28 | ✏️ Diseño | Selección de paleta de color y materiales | Carta de color y listado de telas confirmado | Pendiente
6 | 2025-08-04 | ✏️ Diseño | Diseño final y edición de la colección | Colección editada — máximo 15 referencias | Pendiente
7 | 2025-08-11 | 📋 Fichas técnicas | Elaboración de fichas técnicas por prenda | Fichas técnicas 100% completas enviadas al taller | Pendiente
8 | 2025-08-18 | 📋 Fichas técnicas | Cotización con taller y proveedores de tela | Cotizaciones recibidas y proveedor seleccionado | Pendiente
9 | 2025-08-25 | 🧵 Muestra | Compra de telas para muestra y entrega al taller | Telas en el taller — confirmación por escrito | Pendiente
10 | 2025-09-01 | 🧵 Muestra | Seguimiento de avance de muestra con el taller | Primer avance fotográfico de la muestra | Pendiente
11 | 2025-09-08 | 🧵 Muestra | Primer fitting — prueba en cuerpo real | Lista de correcciones del fitting | Pendiente
12 | 2025-09-15 | 🧵 Muestra | Correcciones de muestra y segundo fitting | Muestra aprobada ✅ — autorizar producción | Pendiente
13 | 2025-09-22 | 🏭 Producción | Compra de telas y materiales para producción total | Orden de compra confirmada con proveedor | Pendiente
14 | 2025-09-29 | 🏭 Producción | Inicio de producción en taller | Contrato / acuerdo por escrito con el taller firmado | Pendiente
15 | 2025-10-06 | 🏭 Producción | Control de calidad a mitad de producción | Revisión del 50% de prendas producidas | Pendiente
16 | 2025-10-13 | 🏭 Producción | Seguimiento final de producción | Fecha de entrega confirmada con el taller | Pendiente
17 | 2025-10-20 | 🏭 Producción | Recibo de producción y control de calidad final | 100% de prendas revisadas y aprobadas | Pendiente
18 | 2025-10-27 | 📸 Campaña | Planeación de sesión fotográfica — referencias y looks | Plan de sesión aprobado — modelo, locación, looks | Pendiente
19 | 2025-11-03 | 📸 Campaña | Sesión fotográfica de producto y campaña | Fotos de producto + campaña entregadas por fotógrafa | Pendiente
20 | 2025-11-10 | 📸 Campaña | Edición de fotos y creación de contenido para redes | Banco de contenido para 4 semanas listo | Pendiente
21 | 2025-11-17 | 📢 Lanzamiento | Configurar tienda online y cargar producto | Tienda lista — precios, fotos, descripciones completas | Pendiente
22 | 2025-11-24 | 📢 Lanzamiento | Campaña de expectativa y pre-venta | Publicaciones de pre-lanzamiento activas | Pendiente
23 | 2025-12-01 | 📢 Lanzamiento | Revisión final — inventario, empaque y logística | Inventario contado, empaque listo, mensajería confirmada | Pendiente
24 | 2025-12-08 | 🚀 LANZAMIENTO | ¡Lanzamiento oficial de la colección! | Colección disponible para el público ✅ | 🚀 LANZAMIENTO
En la columna ESTADO puedes escribir: ✅ Listo / ⚠️ En riesgo / 🔴 Atrasado / En curso — el color cambia automáticamente